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JUBILEUMI ÉV

„30 éve együtt”

30 éves egyesületünk

I. Nemzetközi projektek

1. Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Kézműves Akadémia 1. című projekt 2012-es egyéb tevékenységei:

a. 3 db 3 napos ismeretterjesztő műhelyfoglalkozás: faedénykészítés, nemezjátékok, szalmafonás. 

Időpont: 2012. március 23-25.

b.  „NÉPI DESIGN” és „LEGJOBB TERMÉK” nemzetközi kézműves pályázat anyagából összeállított vándorkiállítások: Verzej, Muraszombat, Lendva, Ikervár, Vasvár, Zalaegerszeg, Szombathely.
Időpont: 2012. január- június.
2. Szlovénia- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Kézműves Akadémia 2. című projekt 2012-es egyéb tevékenységei:

a. Magyar oldali nyitó sajtótájékoztató és projekttalálkozó, 
Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Időpont: 2012. február 22.
b. 1 db tananyag kidolgozása a népi játszóházvezetők továbbképzésére

Népi játszóházvezető tanúsítvánnyal rendelkezők számára 3 hónapos továbbképzéséhez tananyag kidolgozása.

Határidő: 2012.június 30.

c. 1 hetes ismeretterjesztő műhelyfoglalkozás
Időtartam: 2012. június 11- 16. Szálasanyag témához kapcsolódó mesterségek tanítása, mint kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás. Az oktatás során megismerkednek a résztvevők a mesterségek alapanyagaival, azok tulajdonságaival, megmunkálhatóságával. Elsajátítják a mesterségek űzéséhez elengedhetetlen technikai fogásokat, egyes tárgyak elkészítésének lépéseit. Célcsoport: Szlovén és magyar résztvevők, akik érdeklődnek a régi kismesterségek iránt. Korhatár: 18 éves kortól lehet jelentkezni, elsősorban pályakezdők, pályamódosítók, munkanélküliek, pedagógusok, kézművesek. 
d. Bőrtárgykészítő tábor

Tábor leírása: Bőrtárgykészítő tábor a mesterség alapjait már ismerő, és a mesterséggel a tábor keretein belül ismerkedő résztvevők számára. Az úgynevezett haladók számára téma: A karikás ostor. A kezdők, vagyis a mesterséggel a tábor ideje alatt ismerkedők számára a téma: A mai kor használati tárgyai: mobil tok, szemüvegtok, tolltartó, karkötő.

      Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Tábor időtartama: 2012. június 25-30., 
e. Fazekas tábor

Téma: Régi technikák felelevenítése, Az őrségi fazekak, Égetés fatüzelésű kemencében.

Tábor időtartama: 2012. július 2-7., 
f. Nemzetközi ajándéktárgy pályázat és kiállítások a projekt területén
A pályázatot a szlovén és a magyar kézműveseknek szervezzük, célja pedig a termékfejlesztés. Kimondottan ajándéktárgyként funkcionáló kézműves alkotásokra kiírt pályázat, melynek célja, hogy motiválja a szlovén és a magyar alkotókat új, igényesen kivitelezett, az idegenforgalomban is hasznosítható kézműves tárgyak létrehozásában. A pályázat eredményeit két alkalmai kiállításon mutatjuk be. 

Indulás: 2012. június 1., zárás 2012. október 31. 
Kiállítási időpontok: 2012. november 5.- december 31. (2 db)
g. Játszóházvezető továbbképzés lebonyolítása. 3 hónapos továbbképzés népi játszóházvezetők számára, kidolgozott tananyag alapján.
Időpont: 2012. szeptember 21- december 31..

h. Népi játszóházvezető képzés lebonyolítása (tanúsítványt nyújtó) 
Időpont: 2012. szeptember 22- 2013. március 31. 

i. 5 alkalommal kézműves oktatás lebonyolítása általános iskolás napközis gyerekeknek
       Időpont: 2012. október 1-november 30.
j. Kézműves Akadémia 1-ben berendezett szálasanyag műhelyben élő műhelynapok szervezése.

Élő műhely napok: “A szálasanyag műhely munka közben”, kosárfonó, gyékényszövő, csuhéfonó, szalmafonó mesterség- bemutatója turistáknak, mesterség iránt érdeklődőknek. 4 alkalom.
Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Időpont: 2012. szeptember 2., október 7., november 18., december 2.
3.  Magyarország- Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, Culturevive II. projekt 2012-es tevékenysége:
a. Magyar és horvát kézművesek tapasztalatcseréje, témák: fazekasság, bőrtárgykészítés, gyékényszövés, szalmafonás.
Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Időpont: 2012. május 26-27.

b. III. Magyar- Horvát Családi Pünkösd- Népi Hagyományőrzők Fesztiválja, 
Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Időpont: 2012. május 28.
c. Projektzáró sajtótájékoztató, Zalaegerszeg, Polgármesterei Hivatal
Időpont: 2012. június 18.
II. Évközi szakmai képzések
a. 3 napos ismeretterjesztő műhelyfoglalkozás: faedénykészítés, nemezjátékok, szalmafonás. 

Időpont: 2012. március 23-25.

b. 1 hetes ismeretterjesztő műhelyfoglalkozás
Időtartam: 2012. június 11- 16.
c. Játszóházvezető továbbképzés 
Időpont: 2012. szeptember 21- december 31.
d. Népi játszóházvezető képzés
Időpont: 2012. szeptember 22- 2013. március 31.
e. 5 alkalommal kézműves oktatás lebonyolítása általános iskolás napközis gyerekeknek
Időpont: 2012. október 1-november 30.
III. Évközi nyári alkotótáborok
· Bőrtárgykészítő tábor

Tábor leírása: Bőrtárgykészítő tábor a mesterség alapjait már ismerő, és a mesterséggel a tábor keretein belül ismerkedő résztvevők számára. Az úgynevezett haladók számára téma: A karikás ostor. A kezdők, vagyis a mesterséggel a tábor 
ideje alatt ismerkedők számára a téma: A mai kor használati tárgyai: mobil tok, szemüvegtok, tolltartó, karkötő.

      Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Tábor időtartama: 2012. június 25-30., 

· Fazekas tábor

Téma: Régi technikák felelevenítése, Az őrségi fazekak, Égetés fatüzelésű kemencében.

Tábor időtartama: 2012. július 2-7., 
· XIII. Országos Csipkekészítő Tábor- A pozsonyi csipke, Frivolitás, Vert csipke alapok.




Időpont: 2012. július 9- 14.
· Országos Fafaragótábor (Kézművesek Háza tábora)

      Időpont: 2012. július 30- aug. 4.
· Országos Fazekas Tábor- Téma: Az erdélyi szász edények

      Időpont: 2012. szeptember 10-15.
IV. Rendezvények
Nemzetközi rendezvények
1. III. Magyar- Horvát Családi Pünkösd- Népi Hagyományőrzők Fesztiválja,

Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza
Időpont: 2012. május 28.
2. Kézműves Akadémia záró konferencia

Helyszín: Szombathely, Zalaegerszeg, Kézművesek Háza

Időpont: 2012. május 31- június 1.
3. Tradicionális Horvát Karácsony Csáktornyán



Időpont: 2012. december 7-8.
Országos rendezvények:
1. IX. Országos Zalaegerszegi Fazekas és Keramikus Találkozó és Fesztivál
Társrendezők: NESZ, Göcseji Múzeum

Időpont: 2012. április 27-29.
Helyszín: Göcseji Falumúzeum

2. Országos faműves konferencia és pályázat, 

Társrendezők: NESZ, Faműves Szakbizottság, zalaegerszegi Kézművesek Háza

Helyszín: Zalaegerszeg

Időpont: 2012. május 19-20.

3. Részvétel a Mesterségek Ünnepén (Kiemelt téma: régi ritka mesterségek)
Időpont: 2012. augusztus 16-20.

Megyei rendezvények
1. Részvétel a Májusi Egerszeg Fesztiválon

Időpont: 2012. május 11-13.
2. Hagyárosi Hagyományőrző Nap, 2012. május
3. 30 éves a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Kézművesek Háza

Időpont: 2012. szeptember 8.
4. Részvétel a City Cooperation Családi Fesztiválon, Lenti

Időpont: 2012. szeptember 22.
V. Kiállítások

Pajtakiállítás a Göcseji Falumúzeumban

„NÉPI DESIGN” és „LEGJOBB TERMÉK” nemzetközi kézműves pályázat anyagából összeállított vándorkiállítás
       

Időpont: 2012. április 27.- május 27.

Országos faműves konferencia és pályázat kiállítása, Zalaegerszeg

Időpont: 2012. május 19.- június 9.
30 év Kézműves Remekei, 
Helyszín: Zalaegerszeg, Gönczi galéria

Időpont: 2012. szeptember 1-15.

Jurta kiállítások
IX. Országos Zalaegerszegi Fazekas és Keramikus Találkozó és Fesztivál

Időpont: 2012. április 27-29.

Mesterségek Ünnepe


Időpont: 2012. augusztus 16-20.
VI. Szálasanyag műhely működtetése, SIHU

1. Kosárfonó szakkör működtetése,

havi egy alkalom, fenntartó Kézművesek Háza

2. Képzések

· január 15. gyékényszövés, Kézművesek Háza

· február 17-19., kosárfonás, Kézművesek Háza

· március 23-25., szalmafonás, ZMNE, SIHU

· április 1., csuhéfonás, Kézművesek Háza

· május 26-27., gyékényszövés, szalmafonás, ZMNE, Culturevive II.

· június 11- 16., kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás, ZMNE

· június 18-22., gyermek népművészeti tábor, Kézművesek Háza
· július 16-21., határon túli magyar pedagógusok tábora, Kézművesek Háza

· szeptember 2., kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás, ZMNE
· október 7., kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás, ZMNE

· november 18., kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás, ZMNE

· december 2., kosárfonás, gyékényszövés, csuhéfonás, szalmafonás, ZMNE
VII. Egyesületi szervezeti élet
Elnökségi ülések: február 20., május 4., augusztus 3., november 9.

Közgyűlés: március 3.

Egyesületi nap: november 10.
Jubileumi rendezvény: szeptember 8.
VIII. Jubileumi rendezvények:
· 30 év Kézműves Remekei Kiállítás
Helyszín: Zalaegerszeg, Gönczi galéria
Időpont: 2012. szeptember 1-15.
· 30 éves a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a Kézművesek Háza

Helyszín: Zalaegerszeg, Kézművesek Háza


   Időpont: 2012. szeptember 8.
· jubileumi évkönyv anyagiak függvényében

IX. Egyéb szakmai tevékenység

1. Múzeumi kutatómunka

· hetési hímzések kutatása a muraszombati múzeumban
2. Weblap üzemeltetése






folyamatos
3. Kézműves megyei értéktár összeállítása a „magyar nemzeti értéktárhoz” (Népi kézműves alkotás, tárgy, tudás leírása)
2012. február 20.

                                                                                              Skrabut Éva elnök
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